## Лист1
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів, що реалізуються в порядку частини другої статті 13 Положення про ГБ у 2021 році
(станом на 06.10.2021 )
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Комнди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Факт | Економія | Посилання на фотозвіт | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
4 | № 740 "Театральне крісло - зона комфорту глядачів театру "Берегиня", вул. І. Миколайчука, 3, Генсіцька-Семенцова Ільїна Борисівна | Закупівля крісел для театру "Берегиня" | Департамент культури Хацько Інна Миколаївна | Календарний план погоджено 18.02.2021 Технічні вимоги 18.02.2021 | Договір № 15/04-21 від 15.04.2021 | 309.6 | «UA-2021-03-10-003498-c» від 25.02.2021р. Найменування предмета закупівлі, код закупівлі згідно з ДК 021:2015-39111200-5 Театральні крісла | 304.98 | 4.62 | https://drive.google.com/drive/folders/1oK9kmZWl_KBbAsy9oknajNg-FOy-1mwr?usp=sharing | -
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 309.6 | Х | 304.98 | 4.62 | Х | Х